## Sheet1
Suggested Start Date | 2026-07-20 | [5 empty] | Week Ending Dates
[7 empty] | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7
[7 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04
Index | Activity/Task | Est. Hours | Est. Days | Est Weeks | FTE | Dependency\
1 | Task 1 | 40 | 5 | 1 | 1 |  | 2026-07-24: 1 FTE
2 | Task 2 | 160 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2026-07-31: 1 FTE
3 | Task 3 | 60 | 7.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2026-07-31: 1 FTE
4 | Task 4 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2026-08-28: 2 FTE